## Sheet2
附件
南京晓庄学院2021年工作要点未完成事项一览表
序号 | 所属板块 | 工作要点 | 督查事项 | 工作进展情况 | 牵头单位 | 参加单位
1 | 加强党的建设，提供坚强政治保障 | 全面提升基层党组织的组织力 | 贯彻落实全国、省市组织工作会议精神，加强学校基层党组织建设 | 校党委常委会开展学习，按照工作要求正在逐一落实。 | 组织部、统战部
2 |  |  | 做好 18 个党总支和88个党支部换届选举工作，教师党支部书记“双带头人”实现100%全覆盖 | 换届选举工作于4月份开始，受科级干部调整影响，整体工作将于7月份完成。
3 |  |  | 实施二级学院党组织“书记项目” | 正在拟定工作方案。
4 |  |  | 坚持把政治标准放在首位，严格党员发展程序，提高党员发展质量 | 按照工作要求，严格执行党员发展“三投票三公示一答辩”，2021年上半年发展党员524人。
5 |  |  | 深入推进“三讲三比”活动，充分发挥先进基层党组织、优秀共产党员引领示范作用 | 按照学校党史学习教育工作安排，开展深化“三讲三比”特色活动。
6 |  | 加强统一战线、群众组织工作 | 深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，引领党外知识分子在落实立德树人根本任务上发挥作用 | 组织民族党派座谈，深入学习条例。
7 |  |  | 健全统战工作机制，开好“双月座谈会”，开展“党委出题、党派调研”活动 | 本学期开展两次调研活动。
8 |  |  | 加强民主党派队伍建设，做好党派负责人教育培训 | 本学期已安排5人次外出学习。
9 |  |  | 加强归国留学人员的组织建设，成立南京晓庄学院欧美同学会（南京晓庄学院留学人员联谊会），完成无党派知识分子联谊会换届工作 | 已制定工作方案，下半年完成换届工作。
10 |  |  | 加强对群团工作指导，推进党建带团建 | 按要求实施领导干部联系班级制度。
11 | 加强党的建设，提供坚强政治保障 | 持续推进党风廉政建设 | 突出政治体检，强化整改主体责任，开展对校内 12 家二级单位基层党组织的巡察工作，完成相关基层党组织巡察“回头看”工作 | 向被巡察单位反馈巡察意见 | 纪委办 | 党委办公室、党委组织部、党委宣传部
12 |  |  | 全面完成市委巡察整改工作，深化巡察整改和成果运用 | 对各单位提交的巡察整改材料进行集中检查
13 |  |  | 开展纪律教育和廉政教育，深化运用“四种形态”，持之以恒正风肃纪，加大执纪问责力度 | 继续深入二级学院开展作风建设廉政教育宣讲
14 |  | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 校院两级党组织理论学习中心组学习（次）；邀请相关专家开设专题学习报告会（场） | 校中心组学习4次、院中心组学习72次、专题报告会6场 | 宣传部
15 |  |  | 用好“学习强国”平台，推进学习型党组织建设 | 发布用好“学习强国”平台的通知，督促各部门学院用好学习平台
16 |  |  | 认真落实教职工政治理论学习实施办法，增强教职工政治理论学习时效性 | 发布通知，并安排政治学习8次，整理学习资料上传网站
17 |  |  | 组织庆祝中国共产党成立100周年系列活动（场）；开展系列主题宣传教育活动（场）；巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果 | 为庆祝中国共产党成立100周年，更换道旗600块、安装庆祝建党100周年标识景观小品4个，“七一”前夕，在两个校区悬挂横幅30条、更换橱窗40块、摆放拱门3个和喷绘3个，设计校园网、今日校园首页大图，营造热烈喜庆氛围。 7月1日上午，组织全校师生党员在13个会场，集中收听收看中共中央庆祝中国共产党成立100周年大会直播实况，聆听习近平总书记的重要讲话。组织部组织庆祝中国共产党成立100周年暨表彰大会1场 制定党史学习教育实施方案，开展”办实事解难题”和深化”三讲三比”活动
18 |  |  | 持续开展四史学习教育活动（场） | 开展以四史为重点的党史学习教育活动，各类宣讲82场，受众人数7000多人。
19 |  |  | 开展好党史学习教育，围绕“学史命理、学史增信、学史崇德、学史力行”，推动“两学一做”常态化和学习型党组织建设 | 外宣：在学习强国、党史学习教育官网、新华网等媒体上宣传经验做法；内宣：编发简报、在校园网、专题网站、微信平台、校报等校园媒体上宣传
20 |  |  | 把党史学习教育同“为师生办实事”结合起来，专题学习、专题党课、专题民主生活会和专题培训开展情况 | 校园网开设【我为师生办实事】专栏，宣传我校办实事成果进度，组织部开展“办实事解难题”专题活动，校党委领导班子成员带头上党课。制定2021年全校培训方案。“办实事”项目深入推进，上报南京市第二批“我为群众办实事”备案项目。利用学科专业优势，做好红色文化在中小学思政课教学中的柔性传播，开展红色教育、化学实验、环保教育等宣讲活动；实施校园环境综合改造，推进校园信息化建设，产生了积极影响。
21 | 加强党的建设，提供坚强政治保障 | 加强思想政治工作 | 将思想政治工作贯穿融入学校人才培养各环节，推动“三全育人”工作体系建设 | 抓好以党史学习为重点的“四史”学习教育，围绕“明理、增信、崇德、力行”组织全年升旗仪式暨国旗下讲话主题教育活动，制定主题班会实施方案。打造女子学堂特色，抓好女生教育。利用重大节日组织主题活动，做好少数民族学生的思想引领。加强公寓网格化管理与实施，开展“一楼一品”主题活动，挖掘公寓育人功能。 | 宣传部
22 |  |  | 深化“思政课程”改革创新，开展线上线下思政课程混合式教学改革，围绕“四史”教育、国内国际形势与政策解读，推进思政课通识课程体系建设。 | 《思想道德修养和法律基础》《马克思主义基本原理概论》两门课正在开展线上线下思政课程混合式教学改革；
23 |  |  | 统筹推进网络思政工程，用好校园各类新媒体平台，打响“晓庄青年”“皓哥工作站”等品牌 | 为全校青年学生上党课。本学期任务已完成，下学期还有一期。
24 |  |  | 提升思想政治理论课教学质量，把必修课程的改革创新与通识课程的建设完善结合起来，打造多元化的思政课程体系 | 拍摄慕课《中国共产党革命精神》《跟着故事学党史》，编写《南京党史小故事》
25 |  | 加强意识形态工作 | 开展二级党组织意识形态工作督查工作，落细落实意识形态工作责任制，提升意识形态领域分析研判工作成效 | 开展党史学习教育，加强爱国主义教育
26 |  |  | 强化网络意识形态工作，加强阵地管理和舆论引导，牢牢掌握意识形态工作主动权 | 印发《南京晓庄学院关于建立健全师德师风建设长效机制的实施办法》
27 |  |  | 深化文明校园创建和精神文明建设工作，弘扬社会主义核心价值观，不断提升师生道德品质和文明素养 | 印发《南京晓庄学院教职工荣誉表彰体系管理实施办法》
28 |  |  | 做好民族宗教工作，促进民族团结，提升抵御和防范校园传教渗透工作能力 | 按照《省委教育工委关于开展全省高校统一战线庆祝中国共产党成立100周年主题活动》精神，开展系列活动。
29 |  |  | 对外宣传数量和层次不断提升，市级以上媒体发稿年均 400 篇次以上。（截至到目前已发稿件篇数） | 在江苏党史学习教育简报、党史学习教育官网、学习强国平台、人民日报、新华社、中央电视台、央广网等发布稿件183篇。
30 |  |  | 充分发挥“江苏红色文化资源保护利用研究中心”等基地平台作用，加强江苏红色文化的挖掘研究，深入解读雨花英烈精神、晓庄英烈精神等革命精神的当代价值 | 师生党史宣讲团开展党史宣讲。本学期已完成。
31 | 持续加强教风学风建设，优化人才培养体系与结构 | 提升国际化水平 | 新增 5 个线上游学项目，力争参与国际化教育学生数达到 800 人以上 | 上半年新增线上游学项目4个，参与国际化教育学生数539人次。 | 国际交流处
32 |  |  | 扩大学校在汉语国际教育领域知名度，提高学历留学生人数 | 指导留学生参加2021年江苏省“同乐江苏”留学生汉语演讲比赛。本学期共有来华留学生153人，其中学历生146人，占比达95.42%。
33 |  |  | 做好留学生招生宣传工作，提高留学生招生质量 | 在留学中国网、校企合作平台搭建新的招生通道，通过校友和合作院校宣传，推荐优秀申请生。严格按照来华留学生高等教育质量规范设置申请条件，仔细审核申请材料，做好录取面试工作。严把生源质量关，助推生源质量提高。
34 |  |  | 做好国侨办华文教育基地工作，提升学校在港澳台地区影响力 | 参加省统战部华文教育工作会议，上报十四五期间华文教育工作方案（草稿）；协办海外华裔青少年华文创想曲作文大赛。
35 |  |  | 拓宽国际课程合作渠道，扩大课程资源供给，培育全英文校级精品课程 | 与提赛德大学、东英吉利大学洽谈国际课程引进事宜，目前在做相关专业课程对接。
36 |  |  | 新增 30 门以上国际课程，各二级学院新增 2-5 门国际课程 | 新增6门国际课程
37 |  |  | 鼓励各学院与海外高水平大学建立稳定的合作伙伴关系，强化学院间国际交流与合作，聚焦学生互换和联合培养、教师互访和科研合作、共同开展高层次学术交流，全面提升学院国际知名度 | 国际处持续开拓国际交流与合作项目，引进优质教育资源。上半年与多所英国等国的优质大学开展项目洽谈，对项目持续进行培育、评估、完善及孵化。由于成熟的国际交流项目需要较多的沟通往来，目前该项工作仍持续进行。
38 |  | 落实立德树人根本任务 | 深化教风学风建设，推进课程思政改革 | 1.制订相关文件，推进学校课程思政建设； 2.组织参加全省高校思政课教学展示活动； 3.开展课程思政专项教改，《幼儿科学教育与活动指导》获2021年省级本科教学课程思政示范课程立项； 4.开展教风学风观摩会，对前一段教风学风工作进行总结，并持续推动以二级学院为主体的教风学风建设深入开展。 | 教务处
39 |  |  | 坚持“以学生为中心”理念，明确教学环节质量标准，构建全方位本科教学质量管理体系，完善培养全过程质量管理机制 | 1.坚持学生中心理念，立项30个OBE主题校级教学改革项目； 2.全面系统地依据师范生培养的毕业要求，修订制定主要教学环节的质量标准及评价与改进制度。
40 |  |  | 贯彻落实新一轮本科教育教学审核评估工作要求，启动准备工作 | 1.组织教务处全体成员、学院教学院长等深入学习新一轮本科教育教育审核评估工作要求； 2.在制订教学与专业建设考核方案中融入审核评估的相关要求，推动二级学院按评估要求开展相关工作。
41 |  |  | 提升思想政治理论课教学质量，把必修课程的改革创新与通识课程的建设完善结合起来，打造多元化的思政课程体系。 | 1.在人才培养方案中融入课程思政理念，将德育，美育，劳动教育，心理健康教育等五育类课程纳入人才培养方案； 2.马克思主义学院扎实推进学院课程建设，举办课程建设与课堂教学改革专业培训； 3.相继与“陶行知晓庄教育馆”、江宁区大学城四所本科院校马克思主义学院签订共建协议，推进创新协作发展。
42 | 持续加强教风学风建设，优化人才培养体系与结构 | 建设一流专业和课程 | 全面加强一流专业内涵建设，推进已获批和公示的 13 个国家级、省级一流专业建设点完成年度建设任务；新申报并获批省级一流专业 2 个以上；国家级一流专业 1 个 | 积极推动相关学院准备新一轮国家一流专业申报和评审工作，等待上级的进一步通知。 | 教务处
43 |  |  | 2-3 个中学教育专业通过教育部师范类专业第二级认证，1 个专业达到申请工程教育认证标准 | 师范专业认证整改工作持续推进。
44 |  |  | 2 个工科专业筹备工程教育认证；1 个商科专业启动商科类认证准备 | 计算机科学与技术已经做好准备，电子工程学院和商学院已经启动相关工作。
45 |  |  | 以“线上线下混合式”一流课程为重点，做好省级、国家级一流课程申报的培育工作；新增 6 门省级一流课程，力争取得国家级一流课程 1-2 门 | 省级第二批一流课程评审尚未结束。
46 |  |  | 拓宽国际合作渠道，扩大课程资源供给，新增 30 门以上国际课程 | 将国际课程考核列为学院教学与专业建设考核项目，并积极协助相关学院开展国际课程引进和建设工作。
47 |  |  | 加强教材体系建设和教学示范引领，建立教材工作评价体系 | 1.根据省厅要求完成100多本境外教材和外语类教材教材的摸底，后期会根据上级要求完成下一步排查工作； 2.立项24项校级教材建设项目。
48 |  | 深化教育教学改革 | 落实《高等学校课程思政建设指导纲要》等文件精神，优化 2021 版本科人才培养方案 | 要求在新一轮人才培养方案中融入课程思政理念，将德育，美育，劳动教育，心理健康教育等五育类课程纳入人才培养方案。
49 |  |  | 强化实践教学，提升学生实践创新能力 | 已完成第一阶段，正推进第二阶段，现场检查实习材料工作。
50 |  |  | 深化毕业实习内涵，提升本科毕业论文（设计）质量 | 按照省厅要求按计划开展省级优秀毕业论文的推荐工作。
51 |  |  | 加强教学成果培育，力争获评 2-3 个以上省级教学成果奖项 | 校内教学成果培育，对申报文本进行提炼修改，并积极准备申报省级教学成功，按照省厅的通知要求在规定时间内申报。
52 |  |  | 升级教学信息化平台应用，实现教务数据融合 | 整合软硬件资源，融合各类教学数据，实现教务管理系统、学业预警帮扶、课程教学平台（BlackBoard、爱课程、雨课堂、晓庄课程中心）、实践平台（高教社实习平台、校友帮）、毕业论文平台、实验室管理平台、教学质量监控、i晓庄、微信公众号等平台的教学数据互联互通，优化师生对信息化平台的使用体验，目前新平台已上线运行。
53 | 持续加强教风学风建设，优化人才培养体系与结构 | 推进校地协同育人 | 推进教师教育综合改革实验示范区建设，建立合作共建机制 | 1.积极建立和上级主管部门、各区教师发展中心、各示范基地校的联系，构建四位一体的合作共建机制； 2.加强与江宁区的相关合作共建。 | 教务处
54 |  |  | 启动 69 个省市共建深度合作基地校、师资共同体、合作教研项目申报与研究等项目 | 1.69个教师发展示范基地校与各二级学院、相关专业老师进行对接，双方协商确定基地校建设任务书； 2.与南京市教科所对接，征集相关省市共建基础教育课题，准备面向基地校双方教师进行申报。
55 |  |  | 对接社会需求，新工科专业所在学院建立 1 个以上产业学院，新文科专业所在学院建立 1 个以上行业学院，并启动建设工作 | 在年度教学和专业建设考核中和领导干部任期考核中，此项工作作为考核项目，将持续推进。
56 |  | 推进招生就业工作 | 全面优化招生宣传模式，拓展招生宣传渠道，提升生源质量 | 通过进一步完善工作机制、强化组织领导、巩固宣传队伍、凝练宣传内容、创新宣传方式、整合宣传资源、借助媒体优势，形成健全的招生宣传工作体系。2021年招生宣传工作坚持以省内宣传为主、线下线上宣传并行的方式，基本做到省内地级市大型招生咨询会宣传全覆盖、优质生源基地宣传全覆盖、省内主要招生宣传媒体全覆盖，目前招生宣传工作正在火热进行中。 | 招生与就业工作处
57 |  |  | 加强创业教育“第一课堂”建设，做好全链条职业生涯规划 | 加强创新创业教育师资队伍建设，开展校内校外多元师资培训，提升教师授课教学能力，服务学生做好职业生涯规划教育，创新创业教育（二）（三）上半年教学已完成。
58 |  |  | 加强毕业生就业指导服务和帮扶工作，“毕业生对母校满意度”“用人单位满意度”、应届本科毕业生年终就业率及协议就业率均超过全省平均水平，本科升学出国率达到 10%以上 | 持续加强对毕业生的就业指导与服务，为毕业生提供就业能力提升与应试能力提升培训服务，学校学院举办综合性与专业性招聘会十余场，同时线上招聘宣传信息服务不断线，努力促进我校就业工作的有序推进。
59 |  |  | 稳步推进校友会工作，完善校、院两级校友工作体制 | 指导、配合二级学院做好校友理事会换届工作，努力发挥母校与校友，校友与校友间的信息联系、交流协作，沟通合作的桥梁作用，为促进学院和学校的发展贡献力量；配合学院做好校友返校的接待、服务等，让每位校友感受回家的温暖，促进校友资源的挖掘，作用发挥；协助校友企业做好宣传、招聘等，搭建良好供需平台，助推在校生就业工作，关心校友成长。。
60 |  |  | 筹建地方校友分会、校友教育家联合会 | 依据前期工作安排，持续推进地方校友分会建设工作。
61 | 全力推进硕士培育点建设，提升科研产出和质量 | 全力推进申硕工作 | 聚焦新增硕士学位授予单位及授权点申报工作，推进 15个校级硕士培育点的“分层分类建设” | 2021年下半年，针对“申硕审核的基本条件尚未达标”“成果聚合度和特色优势不明显”“重大横向及成果转化需突破”“申硕专班主动作为欠缺”等4大问题，精准性施策。拟实施“聚合申硕成果的特别支持法”： 一是尽快确定2023年“支撑学位点范围”并加强建设； 二是资助出版申硕急需的“优秀论著”“重点教材”； 三是征集并扶助发表申硕需要的系列研究论文； 四是设立应用研究项目并快速生成高质量调研报告、资政报告等应用研究成果或典型案例，并力争获得领导批示或在省市成果要报上登载。 | 科研处
62 |  |  | 成立校院两级申硕工作专班，建立工作协调机制，打造强有力的申硕工作团队 | 2021年下半年，进一步深化“申硕专班工作机制”，强化部门联动，确保申硕条件达标。 相关职能部门每季度更新1次单位申请表，召开1次会议，汇报工作进展，重点关注生师比数据。 各培育点每季度更新1次表格，双月汇报1次推进情况，实现校院两级有效联动，确保申硕条件高水平达标。
63 |  |  | 对标对表，精准施策，制定时间表和路线图，按照工作方案高效推进申硕工作 | 根据“南京晓庄学院关于推进硕士学位授予单位及授权点立项建设行动方案(2021-2023年))”，2021年下半年为“第一阶段第二步：扛压加压，催生成果”。举措有三： (1)组织阶段中期考核。组织对1-6月建设工作评估，撰写中期评估报告。 (2)调适阶段工作计划。依据评估情况，针对问题，迅速调适工作计划。 (3)多举措催生申硕成果。针对单位和培育点建设需求，催生和汇聚教师队伍、教学成果、科研成果。
64 |  |  | 设立“学科特区”和“工作特岗”，快速聚合骨干队伍和打造高水平科研成果 | (1)2021年下半年，根据6月底发布的《关于组织申报校级科研机构的通知》，增设科研机构，通过“申硕校内骨干教师”和“申硕校外行业教师”进入研究机构，汇聚培育点骨干队伍。 (2)2021年下半年，根据6月底发布的《关于设立申硕高质量科研成果资助项目的通知》，设立“申硕高质量科研成果资助项目”，资助项目分为论著成果类、教材成果类、论文成果类和其他成果类。
65 | 全力推进硕士培育点建设，提升科研产出和质量 | 加强学科平台建设 | 加强重点学科与硕士培育点协同建设，做好“十四五”期间省市校三级重点学科的申报和遴选工作；构建以新师范为主体，以新文科和新工科为支撑的学科结构新体系 | (1)2021年1-7月，根据形成的“‘十四五’学科建设规划"等6个工作文本，对学科科研工作的发展目标、重点任务和工作举措进行了专项规划和专题讨论。后续根据学校总规编制工作统一安排调整。 (2)2021年下半年，依据省市校重点学科建设情况，结合申硕工作，根据省市下一轮学科建设工作，聚力构建以新师范为主体，以新文科和新工科为支撑的学科结构新体系。 | 科研处
66 |  |  | 推进5个现有品牌项目和13个特色项目建设工作，构建与学校办学定位和发展目标相适合的学科建设和科研创新平台 | (1)继续开展好品牌特色培育项目建设，进一步拓展横向课题，提升转化和应用质量； (2)积极发挥新设立的“政产学研与地方服务科（科技成果转移转化中心）”的功能，专人专岗负责政产学研和知识产权服务，深入研究相关文件和政策，开展横向科研项目的管理、科技成果的推广应用、转移转化工作。
67 |  |  | 拥有省部级及以上重点建设学科、科研平台及创新团队不少于15个 | 积极跟进省级科技创新团队申报评审结果；对接相关主管部门，推进各类省级科研平台的申报工作。
68 |  | 提升科研工作质效 | 修订二级学院和科研机构的年度考核方案，完善科研成果认定制度和奖励办法，建立基于高质量发展考核体系的学科建设和科研工作机制 | 2021年下半年，依据上级学科建设和科研管理的相关政策，结合2018-2020年科研管理制度的实施经验，开展科研成果认定办法的新一轮修订工作，完善学科建设和科研管理的相关政策，出台申硕特殊阶段的特殊政策，针对性建立高效工作机制，为申硕工作提供体制和机制保障。
69 |  |  | 加强高级别科研项目和高水平科研成果申报的校内培育工作，科研成果和质量有大幅提升 | 发布《关于做好2022年申报高层次项目预研工作的通知》，早启动早谋划，做好新一轮项目和成果预研工作。 (1)为提升高级别项目获取数量，启动2022年高层次项目预研工作，分别召开自然科学类、人文社会科学类项目申报专题培训会，开启选题论证和申报书撰写等预研活动。 (2)为提升2022年高等级成果获奖数量，面向经济社会发展主战场，通过积极开展调查研究和撰写高质量的调研报告等形式，争取更多的省级成果获奖机会。
70 |  |  | 获批国家社科基金项目、国家自科基金项目、教育部人文社科项目等省部级及以上高级别科研项目不少于30项；师生被收录高水平论文数量不少于230篇 | (1)积极跟进已申报项目的评审工作。7月—8月暑假期间，赴北京参加国家级项目专题交流，协同项目攻关、提升申报数量。 (2)主动做好半年科研成果统计分析工作。根据分析结果，制定下一阶段催生科研成果方面的工作重点和工作举措。
71 |  |  | 科研经费总额不低于1亿元；师均科研经费不低于10万元；师生专利转化运用和技术合同成交金额不低于 400万元 | 依托“政产学研与地方服务科（科技成果转移转化中心）”，进一步拓展科研经费来源渠道，完善科研经费管理办法，增加科研经费的绝对值和师均经费值。
72 | 全面落实人才会议精神，激发各类人才活力 | 深化人才强校战略 | 深入贯彻学校人才工作会议精神，优化提升现有师资队伍结构水平 | 会同教师发展学院，开展继续教育学时审验工作；联系兄弟高校，开展同行专家鉴定工作；会同教务处，开展教学业绩、成果审核工作；会同科研处，开展科研业绩、成果审核工作。目前，教学、科研及同行专家鉴定正在同步进行中。 | 人事处
73 |  |  | 联合高水平大学、聘请高水平行业专家，形成数量足够、结构优化的高素质专兼职学科队伍 | 2名拟柔性引进人才待上会研究。
74 |  |  | 做好教育学学科及相关申硕学科领军人才引进工作，净增高层次人才 100 名以上 | 目前，31名拟入职教师正在办理入职手续。
75 |  |  | 项目化推进“人才特区”工程 | 在人才引进工作中，围绕教师教育及相关学科，申硕第一层次学院相关专业，优先引进高层次人才，优先保障待遇落实。
76 |  |  | 进一步推动思政课专任教师和专职辅导员队伍建设 | 加强教师能力提升，推荐思政课教师参加省高校哲社项目培训；启动新一轮辅导员招聘计划，预计招聘10名专职辅导员，申请已提交市人社局；9名专职思政教师入职手续正在办理中；5人拟引进人员待上会。
77 |  |  | 支持教师出国进修，引进高端外籍专家和团队 | 组织教师参加2021年度出国（境）进修英语能力提升培训，正在报名中。
78 |  |  | 加强师德师风建设，开展典型选树、宣传示范、考核评价工作 | 开展全校师德先进个人和集体评选，推荐上报市教育系统是的先进群体及先进个人，协助做好教风学风建设。
79 |  | 推进人事制度改革 | 完善高层次人才引进与管理办法相关配套政策，实施分层分类人才培养计划，评选新引进优秀博士“低职高聘”、青年学术骨干、青年拔尖人才和学术领军人才培养对象 30 人 | 根据人才工作会议精神和有关文件，组织开展我校首次“学科领军人才”“青年拔尖人才”“青年骨干人才”三类人才评选工作。共有48位老师申报，正在组织校内外专家进行成果鉴定，完成评审推荐工作。
80 |  |  | 加强教职工海外访学管理与服务，完善职称分类评审制度，实行优秀博士直聘教授办法 | 将在人力资源社会保障部、教育部《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》等上级文件精神的指导下，建立适应学校发展实际的岗位类别和职称评审体系。
81 |  |  | 探索人才与岗位相适应的考核评价机制，对 2018 年以来新引进人员分批次进行考核 | 正在根据人才与岗位相适应的导向，制定新引进人员考核方案，将于年底前开展相关考核。
82 | 全面落实人才会议精神，激发各类人才活力 | 深化人才强校战略 | 深入贯彻学校人才工作会议精神，优化提升现有师资队伍结构水平 | 会同教师发展学院，开展继续教育学时审验工作；联系兄弟高校，开展同行专家鉴定工作；会同教务处，开展教学业绩、成果审核工作；会同科研处，开展科研业绩、成果审核工作。目前，教学、科研及同行专家鉴定正在同步进行中。 | 人事处
83 |  |  | 联合高水平大学、聘请高水平行业专家，形成数量足够、结构优化的高素质专兼职学科队伍 | 2名拟柔性引进人才待上会研究。
84 |  |  | 做好教育学学科及相关申硕学科领军人才引进工作，净增高层次人才 100 名以上 | 目前，31名拟入职教师正在办理入职手续。
85 |  |  | 项目化推进“人才特区”工程 | 在人才引进工作中，围绕教师教育及相关学科，申硕第一层次学院相关专业，优先引进高层次人才，优先保障待遇落实。
86 |  |  | 进一步推动思政课专任教师和专职辅导员队伍建设 | 加强教师能力提升，推荐思政课教师参加省高校哲社项目培训；启动新一轮辅导员招聘计划，预计招聘10名专职辅导员，申请已提交市人社局；9名专职思政教师入职手续正在办理中；5人拟引进人员待上会。
87 |  |  | 支持教师出国进修，引进高端外籍专家和团队 | 组织教师参加2021年度出国（境）进修英语能力提升培训，正在报名中。
88 |  |  | 加强师德师风建设，开展典型选树、宣传示范、考核评价工作 | 开展全校师德先进个人和集体评选，推荐上报市教育系统是的先进群体及先进个人，协助做好教风学风建设。
89 |  | 推进人事制度改革 | 完善高层次人才引进与管理办法相关配套政策，实施分层分类人才培养计划，评选新引进优秀博士“低职高聘”、青年学术骨干、青年拔尖人才和学术领军人才培养对象 30 人 | 根据人才工作会议精神和有关文件，组织开展我校首次“学科领军人才”“青年拔尖人才”“青年骨干人才”三类人才评选工作。共有48位老师申报，正在组织校内外专家进行成果鉴定，完成评审推荐工作。
90 |  |  | 加强教职工海外访学管理与服务，完善职称分类评审制度，实行优秀博士直聘教授办法 | 将在人力资源社会保障部、教育部《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见（征求意见稿）》等上级文件精神的指导下，建立适应学校发展实际的岗位类别和职称评审体系。
91 |  |  | 探索人才与岗位相适应的考核评价机制，对 2018 年以来新引进人员分批次进行考核 | 正在根据人才与岗位相适应的导向，制定新引进人员考核方案，将于年底前开展相关考核。
92 | 推进省市共建项目，打造教师教育重点高校 | 深化教育社会服务 | 助力脱贫攻坚，持续做好对丽江师专的对口帮扶工作 | 1.指导丽江师专开展十四五规划编制； 2.9月份接收小学教育学生来校研修。 |  | 教师发展学院、陶行知研究院、各二级学院
93 |  |  | 建好晓庄学院教育集团，提升服务省市基础教育高质量发展的能力 | 1.学习汲取南京市今年出台的鼓励政策，收集新成立教育集团尤其是高校所办基础教育集团相关信息； 2.持续强化环晓庄方山校区集团成员校联系； 3.与教师发展学院联合开展小红叶幼儿园发展相关工作； 4.持续调研收集各方面相关研究、实践资料，进一步明确建设思路。
94 |  |  | 优化继续教育培训工作体制机制，增强服务社会能力 | 聚焦“国培”、高端引领，学院紧盯各省国培办，就启动“有项目发布就申报”工作机制，力争全年国培项目获批3-5个。 聚焦重点、拓展辐射，围绕南京都市圈教育一体化和省市共建，深入推进，做好教育培训品牌推介核辐射。
95 |  |  | 发挥专业学院优势，打造高端培训项目品牌 | 聚焦“国培”、高端引领，围绕地方教学名师打造和特级教师的后备力量培养。
96 |  |  | 建立多元化培训模式，拓宽培训领域，提升培训质量，力争全年培训收入增长10%以上 | 聚焦主业、深耕市场，紧紧围绕南京市、江苏省关于师训、干训、幼培三块任务，确保年度项目数到账金额增长10%。
97 |  |  | 创新媒介融合背景下的学报编辑工作，提高学报办刊质量 | 2021.4，建党百年专栏策划正在编校过程中
98 | 构建全方位育人体系，打造特色育人品牌 | 构建全员全过程全方位育人体系 | 落实立德树人根本任务，深化实施本科教学改革，加快推进一流本科教育建设 | 1.研制十四五教师教育规划和人才培养规划； 2.加强教风学风建设，开展教风学风现场观摩会； 3.推进线上线下混合式教学改革，出台文件加强教学管理； 4.推进各项教育教学改革，立项53门课程考核项目，7项校级教改重大项目，14项陶行知教育思想专题项目，30项OBE主题项目，24项校级教材建设项目。 | 学工处 | 各二级学院、人事处、教务处、发展规划处、国际交流处、国有资产管理处、图书馆、陶行知研究院、心理健康研究院
99 |  |  | 深化课程思政改革，创新课程思政工作方法，全面提高课程思政建设质量，构建全员全过程全方位育人大格局 | 1.推进线上线下混合式教学改革，出台文件加强教学管理； 2.制订相关文件，推进学校课程思政建设； 3.组织参加全省高校思政课教学展示活动； 4.开展课程思政专项教改，《幼儿科学教育与活动指导》获2021年省级本科教学课程思政示范课程立项； 5.按上级要求组织开展在思政课加强以党史教育为重点的“四史”教育研讨。
100 |  |  | 打造一批校园文化育人品牌，全面形成高品质的育人环境，全面引领高品格的校园风尚 | 1.已启动一院一品活动，15个学院文化品牌活动已经立项； 2.立项女子学堂女生教育特色项目15个，继续开办“墨香雅趣”女子书法班、“同伴教育”“传统文化教育”等精品项目。 3.以“明理·增信·崇德·力行”为主题开展国旗下讲话，目前已进行四期； 4.开展“青春行知路·校长伴你行”校长茶叙活动。 |  | 各二级学院、人事处、教务处、发展规划处、国际交流处、国有资产管理处、图书馆、陶行知研究院、心理健康研究院
101 |  |  | 切实强化管理育人，强化科学管理对道德涵养的保障功能 | 1.以新进场的三家食堂经营公司为契机，设置服务示范岗、打造特色文化餐厅、增设学生读书场所等。 2.加强公寓网格化管理与实施，开展“一楼一品”主题活动，逐步推进以辅导员、物业、自律会、楼长、厅长、室长为单位的学生宿舍网格化管理工作。 3.科学做好学生事务管理，不断完善学生事务的线上线下服务，拓展网上事务平台的功能，坚持“辅导猫”学生健康打卡和请销假制度。
102 | 深入推进教育评价改革，提升学校治理水平 | 完善考核评价制度 | 认真落实中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，制订学校深化新时代教育评价改革工作实施意见 | 已经完成实施意见初稿，后续组织相关单位研讨。 | 发展规划处
103 |  |  | 完善立德树人体制机制，构建一体化综合考核体系
104 |  |  | 开展师德师风工作督查巡查，加大师德失范行为查处力度，严格落实师德“一票否决” | 印发《南京晓庄学院教职工荣誉表彰体系管理实施办法》和《南京晓庄学院关于建立健全师德师风建设长效机制的实施办法》
105 |  | 科学制定学校“十四五”发展规划 | 通过召开座谈会、专家论证会等多种形式，广泛征求意见建议，进一步修改完善总体规划、7个专项规划和 15个二级学院规划 | 基本完成“十四五”总规划、7个专项规划、直属单位规划和15个学院规划，近期完善后，走发文流程以及汇编成册。
106 |  |  | 立足全局做好长远谋划，编制实施学校事业发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，健全规划编制和落实机制
107 | 办好纪念陶行知诞辰系列活动，彰显晓庄办学特色 | 凝练晓庄精神与文化 | 加强校史研究，充分发掘、整理晓庄办学历程、历史名人、校史轶事，凝练晓庄核心价值和文化精神 | 食科院梳理学院办学历程放入网站进行更新； | 宣传部 | 陶行知研究院、团委、校友会办公室
108 |  |  | 营造饮水思源校友文化，争取包括校友在内的社会各界对学校发展的支持 | 江苏省优秀共产党员、食科院优秀校友徐善金与王蓉蓉老师联合申报科技副总项目；
109 | 实施年度实事工程，提升服务保障水平 | 强化条件保障 | 加快推进方山校区实验实训楼工程、新建学生宿舍和北操场改造工程、莫愁校区学前教育大楼、学生宿舍工程等市政府投资项目进程 | 方山校区新建学生宿舍、实验实训楼渣土清运、地下室结构施工；方山校区北操场改造项目初步设计；莫愁校区学前教育大楼地上结构施工；莫愁校区学生宿舍地下室结构施工。 | 基建处、后勤处
110 |  |  | 深化智慧校园建设，提升信息化建设水平 | 1.维修平台信息化系统;2.学生公寓ACD区电控系统
111 |  |  | 完成学校新数据中心建设，全面更新硬件设备，升级网络认证平台，采用先进稳定的超融合服务架构，构建现代化智慧校园硬件环境 | 目前新数据中心建设已接近尾声，后期重点围绕试运行、机房搬迁等工作开展；已完成校园网络认证平台升级。
112 |  |  | 高质量建成智慧校园云平台展示中心 | 已完成云平台设计，待新数据中心机房建设完成，开始展示中心建设。
113 |  |  | 启动财务报销信息化建设，引入教职工医药费报销系统，完成银校合作招标 | 报销系统信息化建设和银校合作招标正在推进中
Note on E34: lenovo: 四个项目：商学院印尼，信工院印尼*2，环科院印尼，参与线上线下项目119人，讲座195人，国际课程160人，文莱活动65人